## Dados do Projeto
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Sistemas de Informação
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios
openLibrary
INTEGRANTES
Douglas Evangelista Dos Santos (desantos@sga.pucminas.br)
Higor Henrique Batista de Souza (hhbsouza@sga.pucminas.br)
João Gabriel Alves (joao.alves.1129911@sga.pucminas.br)
Kelly Marques (kelly.marques@sga.pucminas.br)
Marco Willy Azevedo Gomes (marco.gomes.1352016@sga.pucminas.br)
|  | Tempo Previsto | Tempo Gasto |  | Horas Trabalhadas | Status Tarefa | Situação Integrante
| Etapa #2 | 24 | 11 | Douglas Evangelista Dos Santos (desantos@sga.pucminas.br) | 0 | Planejado | Adiantado
| Etapa #3 | 20 | 13 | Higor Henrique Batista de Souza (hhbsouza@sga.pucminas.br) | 0 | Executando | Normal
| Etapa #4 | 15 | 13 | João Gabriel Alves (joao.alves.1129911@sga.pucminas.br) | 0 | Atrasado | Atrasado
| Etapa #5 | 18 | 6 | Kelly Marques (kelly.marques@sga.pucminas.br) | 0 | Concluído
| Etapa #6 | 7 | 4 | Marco Willy Azevedo Gomes (marco.gomes.1352016@sga.pucminas.br) | 0
|  |  |  | 0 | 0

## Planejamento
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Sistemas de Informação
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios
openLibrary
ETAPAS
Nº | Início | Fim | Observações Auxiliares | Progresso
1 | 2022-08-08 | 2022-08-28 |  | Concluído
2 | 2022-08-29 | 2022-09-18 |  | Concluído
3 | 2022-09-19 | 2022-10-09 | Declaração dos responsáveis pendente. | Planejado
4 | 2022-10-10 | 2022-11-06
5 | 2022-11-07 | 2022-11-27
6 | 2022-11-28 | 2022-12-11
STATUS |  | PROGRESSO
Pendente |  | Planejado
Tarefas Criadas |  | Executando
Tarefas Concluídas |  | Atrasado
Concluído
Formulas:
Início = [Início, row above]+21
Fim = [Início]+20

## Etapa #2
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2022-08-29
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2022-08-30
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2022-08-31
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2022-09-01
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2022-09-02
2022-09-03
openLibrary | [7 empty] | 2022-09-04
2022-09-05
ETAPA #2 | [6 empty] | FEEDBACK | 2022-09-06
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2022-09-07
1 | 2022-09-17 | Devolução - AS IS | João Gabriel | Concluído | 3 | 2 |  | 2022-09-08
2 | 2022-09-17 | Devolução - TO BE | João Gabriel | Concluído | 3 | 1 |  | 2022-09-09
3 | 2022-09-17 | Empréstimo - AS IS | Higor Henrique | Concluído | 3 | 1 |  | 2022-09-10
4 | 2022-09-17 | Empréstimo - TO BE | Higor Henrique | Concluído | 3 | 1 |  | 2022-09-11
5 | 2022-09-17 | Cadastro de Pessoas - AS IS | Kelly Marques | Concluído | 2 | 1 |  | 2022-09-12
6 | 2022-09-17 | Cadastro de Pessoas - TO BE | Kelly Marques | Concluído | 2 | 1 |  | 2022-09-13
7 | 2022-09-17 | Cadastro de Livros - AS IS | Kelly Marques | Concluído | 2 | 1 |  | 2022-09-14
8 | 2022-09-17 | Cadastro de Livros - TO BE | Kelly Marques | Concluído | 2 | 1 |  | 2022-09-15
9 | 2022-09-17 | Buscas - AS IS | Douglas E. | Concluído | 2 | 1 |  | 2022-09-16
10 | 2022-09-17 | Buscas - TO BE | Marco Willy | Concluído | 2 | 1 |  | 2022-09-17
11 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-09-18
12 |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
51 |  |  |  |  | 0 | 0
52 |  |  |  |  | 0 | 0
53 |  |  |  |  | 0 | 0
54 |  |  |  |  | 0 | 0
55 |  |  |  |  | 0 | 0
56 |  |  |  |  | 0 | 0
57 |  |  |  |  | 0 | 0
58 |  |  |  |  | 0 | 0
59 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 24 | 11
|  | 10 |  | 10
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Douglas Evangelista Dos Santos (desantos@sga.pucminas.br) |  |  |  |  | 0 | 0
Higor Henrique Batista de Souza (hhbsouza@sga.pucminas.br) |  |  |  |  | 0 | 0
João Gabriel Alves (joao.alves.1129911@sga.pucminas.br) |  |  |  |  | 0 | 0
Kelly Marques (kelly.marques@sga.pucminas.br) |  |  |  |  | 0 | 0
Marco Willy Azevedo Gomes (marco.gomes.1352016@sga.pucminas.br) |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
Note on I9: ====== ID#AAAAdqEzDVE (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B72: ====== ID#AAAAdqEzDUs (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Etapa #3
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2022-09-19
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2022-09-20
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2022-09-21
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2022-09-22
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2022-09-23
2022-09-24
openLibrary | [7 empty] | 2022-09-25
2022-09-26
ETAPA #3 | [6 empty] | FEEDBACK | 2022-09-27
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2022-09-28
1 | 2022-09-21 | Realizar as correções solicitadas nos artefatos da entrega anterior | N/A | Concluído | 0 | 0 |  | 2022-09-29
2 | 2022-09-27 | Construir o diagrama entidade-relacionamento associado ao processo de negócio | TODOS | Concluído | 5 | 3 |  | 2022-09-30
3 | 2022-09-29 | Criar tipos abstratos de dados | Kelly Marques | Concluído | 3 | 2 |  | 2022-10-01
4 | 2022-10-03 | 4ª Atividade: 1º Passo: Identificar, na ferramenta Sydle One... | Douglas E. | Concluído | 2 | 1 |  | 2022-10-02
5 | 2022-10-03 | 4ª Atividade: 2º Passo: Identificar, na ferramenta Sydle One... | Marco Willy | Concluído | 2 | 1 |  | 2022-10-03
6 | 2022-10-06 | 4ª Atividade: 3º Passo: Gravar um vídeo apresentando... | João Gabriel | Concluído | 5 | 4 |  | 2022-10-04
7 | 2022-10-07 | 5ª Atividade: Avaliar as possibilidades... | Higor Henrique | Concluído | 2 | 1 |  | 2022-10-05
8 | 2022-10-08 | 6ª Atividade: Planejar as atividades da próxima etapa | TODOS | Concluído | 1 | 1 |  | 2022-10-06
9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-10-07
10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-10-08
11 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-10-09
12 |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 20 | 13
|  | 8 |  | 8
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Douglas Evangelista Dos Santos (desantos@sga.pucminas.br) |  |  |  |  | 0 | 0
Higor Henrique Batista de Souza (hhbsouza@sga.pucminas.br) |  |  |  |  | 0 | 0
João Gabriel Alves (joao.alves.1129911@sga.pucminas.br) |  |  |  |  | 0 | 0
Kelly Marques (kelly.marques@sga.pucminas.br) |  |  |  |  | 0 | 0
Marco Willy Azevedo Gomes (marco.gomes.1352016@sga.pucminas.br) |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
Note on I9: ====== ID#AAAAdqEzDUw (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAdqEzDU4 (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Etapa #4
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2022-10-10
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2022-10-11
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2022-10-12
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2022-10-13
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2022-10-14
2022-10-15
openLibrary | [7 empty] | 2022-10-16
2022-10-17
ETAPA #4 | [6 empty] | FEEDBACK | 2022-10-18
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2022-10-19
1 | 2022-10-14 | Canvas 2ª Atividade | João Gabriel | Concluído | 3 | 1 | Documentação atualizada. | 2022-10-20
2 | 2022-10-19 | Canvas 3ª Atividade - 1º Passo | Kelly | Concluído | 3 | 2 |  | 2022-10-21
3 | 2022-10-26 | Canvas 3ª Atividade - 2º Passo | João, Marco, Kelly | Concluído | 3 | 7 |  | 2022-10-22
4 | 2022-10-28 | Canvas 3ª Atividade - 3º Passo | João Gabriel | Concluído | 3 | 1 |  | 2022-10-23
5 | 2022-11-03 | Canvas 4ª Atividade | Marco | Concluído | 3 | 2 |  | 2022-10-24
6 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-10-25
7 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-10-26
8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-10-27
9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-10-28
10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-10-29
11 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-10-30
12 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-10-31
13 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-11-01
14 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-11-02
15 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-11-03
16 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-11-04
17 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-11-05
18 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-11-06
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 15 | 13
|  | 5 |  | 5
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Douglas Evangelista Dos Santos (desantos@sga.pucminas.br) |  |  |  |  | 0 | 0
Higor Henrique Batista de Souza (hhbsouza@sga.pucminas.br) |  |  |  |  | 0 | 0
João Gabriel Alves (joao.alves.1129911@sga.pucminas.br) |  |  |  |  | 0 | 0
Kelly Marques (kelly.marques@sga.pucminas.br) |  |  |  |  | 0 | 0
Marco Willy Azevedo Gomes (marco.gomes.1352016@sga.pucminas.br) |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
Note on I9: ====== ID#AAAAdqEzDU8 (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAdqEzDVI (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Etapa #5
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2022-11-07
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2022-11-08
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2022-11-09
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2022-11-10
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2022-11-11
2022-11-12
openLibrary | [7 empty] | 2022-11-13
2022-11-14
ETAPA #5 | [6 empty] | FEEDBACK | 2022-11-15
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2022-11-16
1 | 2022-11-10 | 1ª Atividade | N/A | Concluído | 0 | 0 | Pequenas correcoes | 2022-11-17
2 | 2022-11-14 | 2ª Atividade | Douglas | Concluído | 3 | 2 | Indicadores de desempenho | 2022-11-18
3 | 2022-11-22 | 3ª Atividade | João | Concluído | 3 | 2 | Relatorios analiticos | 2022-11-19
4 | 2022-11-23 | 4ª Atividade | Higor, Marco | Concluído | 3 | 1 | Quality assurance | 2022-11-20
5 | 2022-11-24 | 5ª Atividade | Kelly | Concluído | 3 | 1 | Apresentacao | 2022-11-21
6 |  |  |  |  | 3 | 0 |  | 2022-11-22
7 |  |  |  |  | 3 | 0 |  | 2022-11-23
8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-11-24
9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-11-25
10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-11-26
11 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-11-27
12 |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 18 | 6
|  | 5 |  | 5
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Douglas Evangelista Dos Santos (desantos@sga.pucminas.br) |  |  |  |  | 0 | 0
Higor Henrique Batista de Souza (hhbsouza@sga.pucminas.br) |  |  |  |  | 0 | 0
João Gabriel Alves (joao.alves.1129911@sga.pucminas.br) |  |  |  |  | 0 | 0
Kelly Marques (kelly.marques@sga.pucminas.br) |  |  |  |  | 0 | 0
Marco Willy Azevedo Gomes (marco.gomes.1352016@sga.pucminas.br) |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
Note on I9: ====== ID#AAAAdqEzDVM (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAdqEzDVQ (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Etapa #6
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2022-11-28
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2022-11-29
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2022-11-30
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2022-12-01
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2022-12-02
2022-12-03
openLibrary | [7 empty] | 2022-12-04
2022-12-05
ETAPA #6 | [6 empty] | FEEDBACK | 2022-12-06
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2022-12-07
1 | 2022-11-29 | 2a Atividade | Higor, Douglas | Concluído | 2 | 2 | Conclusao | 2022-12-08
2 | 2022-12-11 | Apresentacao Final | Marco, Kelly, João | Concluído | 5 | 2 |  | 2022-12-09
3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-12-10
4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2022-12-11
5 |  |  |  |  | 0 | 0
6 |  |  |  |  | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 0 | 0
8 |  |  |  |  | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0 | 0
11 |  |  |  |  | 0 | 0
12 |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 7 | 4
|  | 2 |  | 2
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Douglas Evangelista Dos Santos (desantos@sga.pucminas.br) |  |  |  |  | 0 | 0
Higor Henrique Batista de Souza (hhbsouza@sga.pucminas.br) |  |  |  |  | 0 | 0
João Gabriel Alves (joao.alves.1129911@sga.pucminas.br) |  |  |  |  | 0 | 0
Kelly Marques (kelly.marques@sga.pucminas.br) |  |  |  |  | 0 | 0
Marco Willy Azevedo Gomes (marco.gomes.1352016@sga.pucminas.br) |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0
Note on I9: ====== ID#AAAAdqEzDVA (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAdqEzDU0 (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno